|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Заведующая МБДОУ «Детский сад №45»  О.В. Калдаева |

**План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №45 общеразвивающего вида»**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи:**

- создание условий для введения реализации ФГОС в ДОО;

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО;

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Примечание** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| Январь 2014г. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| Январь-февраль 2014г. | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014г. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014г. | Разработка образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014г. | Разработка программы развития с учётом требований ФГОС ДО | Зам. зав по ВМР |  |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| Январь-март 2014г. | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Заведующая  Зам. зав по ВМР |  |
| Апрель-май 2014г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| По мере поступления материалов | Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | Зам. зав по ВМР |  |
| В соответствии с городским графиком | Участие педагогов в городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | Зам. зав по ВМР |  |
| ***Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| Март 2014г. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014-2015г. | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014-2015г. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | Зам. зав по ВМР |  |
| ***Методическое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| В течение 2014г. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| Январь 2014г. | Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО-новые ориентиры развития дошкольного образования» | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014г. | Встречи с родителями по вопросам введения ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014-2015г. | Проведение с педагогами ДОО консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | Зам. зав по ВМР  Члены рабочей группы |  |
| По мере выхода новых материалов | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | Зам. зав по ВМР  Члены рабочей группы |  |
| Май 2014г.,  Май2015г. | Отчёт руководителя рабочей группы по переходу ДОО на ФГОС ДО | Руководители рабочей группы |  |
| ***Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| Январь-март 2014г. | Анализ материально-технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| Январь-март 2014г. | Анализ учебно-методического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| Январь-март 2014г. | Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014-2015гг. | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| В течение 2014г. | Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОО, информационные стенды | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| В течение 2014-2015гг. | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР  Руководители рабочей группы |  |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | |
| Ежегодно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов | Заведующая ДОО  Зам. зав по ВМР |  |
| Апрель 2014г.-апрель2015г. | Мониторинг финансового обеспечения в условиях введения ФГОС ДО, корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Заведующая ДОО |  |