|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Заведующая МБДОУ «Детский сад №45»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Калдаева | |
|  |

**План-график основных мероприятий рабочей группы по введению ФГОС**

**в МБДОУ «Детский сад №45»**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи:**

1. Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
2. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
5. Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

**Рабочая группа участников:** заведующая, зам.зав. по ВМР, педагогические работники ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1. Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
2. Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
3. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
4. Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
5. Создание условий для финансового обеспечения внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| ***1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ*** | | | | |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС. | октябрь 2014 | Зам.зав. по ВМР | Создание и определение функционала рабочей группы.  Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке и внедрения ФГОС. |
| **2** | Утверждение положения о рабочей группе. | октябрь 2014 | Зам.зав. по ВМР | Положение о творческой группе. Приказ «Об утверждении положения о рабочей группе». |
| **3** | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. | ноябрь  2014 | заведующая,  Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Мероприятия, обеспечивающие внедрение ФГОС.  План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС дошкольного образования. |
| **4** | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ. | Ноябрь-декабрь 2014 | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии  с ФГОС ДО. |
| **5** | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ. | декабрь-январь  2014-2015 учебного года | Заведующая,  Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Выявление недочетов и учет их при создании условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ. |
| ***2. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования*** | | | | |
| **1** | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | январь 2015 | заведующая | Локальные акты, нормативные документы, регламентирующие введение ФГОС.  Документы, регламентирующие введение ФГОС. |
| **2** | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | февраль 2015 | заведующая | Должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.  Должностные инструкции. |
| **3** | Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС | январь-февраль 2015 | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **4** | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | в течение  2014-2015 учебного года | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Наличие программы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.  Программа развития. |
| **5** | Организация работы по разработке ООП ДОУ в соответствии с примерной образовательной программой. | Ноябрь-февраль  2014-2015 учебного года | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Изменения и дополнения к основной образовательной программе МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  ООП ДО ДОУ. |
| **6** | Обсуждение и утверждение ООП ДОУ. | Март 2015 | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Наличие ООП ДОУ.  Приказ об утверждении ООП ДОУ. |
| **7** | Комплектование ДОУ базовыми документами, дополнительными материалами, учебными и справочными пособиями ФГОС. | постоянно | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Базовые документы, учебные и справочные пособия по ФГОС. Аналитическая справка. |
| ***3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС*** | | | | |
| **1** | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ | в течение  2014-2015 учебного года | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Анкетирование педагогических работников ДОУ.  Аналитическая справка. |
| **2** | Выявление проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |
| **3** | Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров. | постоянно | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО. Документ об окончании курсовой подготовки. |
| **4** | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам | в течение  2014-2015 учебного года | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Наличие требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освоения программ | | | Аналитическая справка. | | | | |
| **5** | Разработка календарно-тематических планов педагогами. | | | в течение  2014-2015 учебного года | | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Наличие календарно-тематических планов.  Аналитическая справка. |
| **6** | Организация консультирования педагогов по вопросам психолого – педагогического сопровождения введения ФГОС ДО. | | | постоянно | | педагог - психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики.  План работы педагога – психолога. |
| **7** | Педсовет на тему: «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО». | | | сентябрь  2015 года | | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС. Протокол. |
| ***4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС*** | | | | | | | |
| **1** | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания | в течение  2014-2015 учебного года  по плану  взаимодейст  вия | | | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | | Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания. |
| **2** | Обеспечение публичной отчетности  ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | по итогам 2014-2015  учебного года | | | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | | Публичный доклад  Обеспечение публичной отчетности  ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |
| **3** | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о внедрении в РФ ФГОС ДО). | на каждом этапе внедрения ФГОС ДО | | | Зам.зав. по ВМР  Рабочая группа | | Результаты анкетирования и анализ выявленных проблем, и их учёт при организации методического сопровождения. Аналитическая справка. |
| **4** | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | в течение всего периода | | | ответственный за сайт. | | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к внедрению ФГОС ДО. |
| **5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ** | | | | | | | |
| **1** | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению | в течение всего периода | | | Заведующий | Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | |
| **2** | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации ООП ДО.  Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных,  медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий. | | | | в течение всего периода | Заведующий | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной  деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |